## Sheet1
ongoing tasks Gili Karmon 14.1-18.1
# | taks name | task details / sub tasks | status / progress | priority | who | start date | update date | end date | notes
1 | pet
|  | customers/ post/ reports | ongoing daily
|  | cancel subscriptions | ongoing
|  | credit pet montly | ongoing
|  | support | ongoing
|  | 1 timer- send note | ongoing
|  | לשלוח להודעה לקוחות שבוטל מנוי אוטומטי | ongoing
| pet potential distributors | talk to tal and shcori to check options
|  | שחורי-דיברתי עם תומר- יבדוק את המוצר ויחזיר תשובה אחרי שבועיים מהתנסות עם המוצר | in progress |  |  | 1.1.24 |  | 24.12.23
|  | חוזה מול גיל - נשלח אליו. מחכים להערות | in progress |  | קובי ויוה | 18.1.24 |  | 15.1.24
ייצור מלאי 13K
|  | ללחוץ על הספק במדריד לסיים בהקדם על מנת להעביר לברצלונה- מעביר לברצלונה בסוף שבוע הזה. |  | high |  |  |  | 10.01.2024
|  | לדבר עם ספק ברצלונה- ייצור בהקדם של 3,000 מארזים למשלוח אווירי | [5 empty] | 15.1.24
|  | לקבל הצעת מחיר משלוח אווירי לפי PL מהספק | [5 empty] | 25.1.24
10,000 מארזים לשלוח ימי- יש הצעת מחיר
|  | הכנת מצגת ליפתח- 3 חלופות |  |  | אלמוג, משה |  |  | 21.1.24
2 | company HR
| HR AI | יעדים- 6 ראיונות בשבוע, 30 קו"ח בשבוע- 5/6 מכל אפיק. |  | high
| HR AI | פגישות קיריל ויניב- AI- חדשים השבוע- סה"כ 5 | ongoing |  | קיריל יניב, שרי
| HR AI | מעומדים שנחשפים לשלוח מיילים לפגישות | ongoing |  | שרי
| HR AI | עמית בוירסקי- לדבר ממליצים, עידן לדבר איתו - 37 ואוםציות | in progress |  |  |  |  | 18.1.24
למפות חברות כוח אדם נוספות רלוונטיות
ליצור קשר עם חברות כוח אדם נוספות- חן??.
|  | שיחה עם עופר סאבו- נקבעה לראשון אחרי שחוזר ממילואים | in progress |  |  |  |  | 31.12.23
| HR R&D engineer |  |  | high
| HR R&D engineer | נישה- לתאם שיחה | [5 empty] | 28.12.23
| HR R&D engineer | מרב starting up שלחה הצעת מחיר- לדבר עם קובי- לעדכן שלא רלוונטי כרגע תשלום מראש | in progress |  | קובי |  |  | 1.1.24
| HR R&D engineer | לפרסם בלינקדין - | in progress |  |  |  |  | 21.1.24
|  | set interviews | ongoing
ליצור קשר עם רייכמן ות"א - פרסופ משרה בלוח מודעת
| recruit product manager |  | on hold | medium
position characterization
built recuitment process pipeline
contact HR companies
set interviews
| Computer vision | לדבר עם קיריל - לאפיין תפקיד
3 | RND ISSUES
| organizing Scent tests protocols and internal process |  | in progress
in house /students /outsource
review with lab and AI
| organizing Scent tests pipline |  | in progress
in house /students /outsource
review with lab and AI
| exp 26 | ניסוי 26- להריץ את מה שנשאר פתוח |  | high |  |  |  | 25.1.24
| exp 28 | לשבת עם אסא על תוצאות מהמעבדה של החומרים | done |  | אסא |  |  | 10.1.24
|  | אחרי- לבדוק מה צריך לרכוש בהתאם לכמויות הנדרשות | done |  |  |  |  | 14.1.24
|  | אחרי הבדיקה- להוציא רכש/ להתקדם עם הניסוי להכנה של המעבדה | done |  |  |  |  | 15.1.24
אחרי שהמעבדה מסיימת- להוציא ליובל ומעיין- חלוקה ל2 של הניסוי
| ניסויים כללי | פורמט מוכן להשתתף בניסוי | done |  | יניב |  |  | 10.1.24
|  | עם ניסוי 28, להעביר למעין ויובל קובץ פרוטוקול מעודכן יחד עם כפפות+ מסמכים לחתימה השתתפות בניסוי | [5 empty] | 30.1.24
| ניסויים כללי | עדכון פרוקטול ניסויים לפורמולות | [5 empty] | 18.1.24
|  | עדכון פרוקטול ניסויים כללי- אחרי פיילוט ניסוי 28- התאמות | [5 empty] | 30.1.24
4 | RND PURCHASING
check status on open PO
|  | BDL | in progress
|  | TZAMAL | in progress
|  | SIGMA | in progress
|  | ALPA-2 remaining | in progress |  |  |  | 24.12.23 | 30.1.24
|  | PA- waiting for feedback from them | in progress
|  | תשובה מסיגמה על ביטול חומר | in progress |  |  |  |  | 18.1.24
| vet and review new materials suppliers | send list to get quote , review prices, order to review quality | stated | medium
| 2024 purchasing plan-review | based on company strategy for 2024 |  |  | kiril yaniv tzahi |  |  | 5.1.24
|  | מיפוי מולקולות עתידיות נדרשות | in progress |  | almog
|  | איתור ובדיקה של ספקים פוטנציאליים- איכות, כמויות, תנאים | in progress |  | almog
עדכון מולקולות קיימות
|  | סידור תוכנית הרכש ל2024 בהתאם לישיבה עם קיריל ויניב | in progress
|  | מעבר עם עידן על מחקרים בפייפליין- על מנת לבצע רכש מקדים- פרימייריז- אחרי ניסוי 34 |  |  | idan |  |  | 15.2.24
|  | ברשימות רכש- חישוב יחסי של חומר לפי כמות בתוך העלות הכוללת |  |  | kobbi
|  | לקבל רשימת רכש חדש מאושר מקליאו | done |  | קליאו, צחי |  |  | 10.1.24
|  | אחרי שהגיעה הרשימה מקליאו- לעשות הצלבה עם צרכים של AI |  |  | עידן |  |  | 15.1.24
|  | יצירת רשימת רכש חדשה ינואר 2024 בהתבסס על MERGELIST | [5 empty] | 21.1.24
|  | הזמנה של חומרים שבוטלו סיגמה | [5 empty] | 15.1.24
|  | הוצאה מהאתר של ויגון מחירים | in progress |  |  |  |  | 17.1.24
|  | הזמנה חומרים AI- ניסוי 28- אושר (2 חומרים) | done |  |  |  |  | 14.1.24
כאשר חומרים מגיעים לעדכן מעבדה להכין בקבוקים לניסוי
5 | AI
| data manager | פגישה עם עידן על הנושא- להבין יותר לעומק משמעויות ומשימות |  |  | עידן |  |  | 22.1.24
| סטודנטיות | חוזי העסקה פרוייקטים מעיין ויובל- הועבר אליהן- אושר להשאיר 6 שקלים להרחה, להוציא עדכון לחוזה | in progress |  | קובי, מעיין ויובל |  |  | 18.1.24
6 | company general
| company task management system | המטרה של מערכת ניהול המשימות זה לייצר סדר, הן לעובד והן למנהלים. המשימות יגזרו מתוך KPI של החברה והמשימות של כל מחלקה בהתאם. מתוך כך יהיה ניתן לפרוט תתי משימות שאותן יש לבצע על להשלים את 'משימת העל'. כוחה של המערכת היא במעקב אישי שבועי על התהליכים המבוצעים במהלך השבוע, במטרה להבין האם דברים נתקעים, משתנים, מתעכבים - ומה הסיבות. כמו כן , מטרתה לאפשר למנהלים להבין קצב ביצוע משימות והשגת יעדים. | started | high | Gili, Yigal
|  | בניית קונספט של המערכת על מנת שתהיה פשוטה ונגישה לתפעול של כלל העובדים | done |  |  | 1.1.24 |  | 15.1.24
|  | ישיבות עם יגאל על מנת לחדד את המטרות , את הדרך שבה רוצים לראות את המידע . | done |  |  | 1.1.24 |  | 11.1.24
|  | ביצוע פיילוט עם מספר עובדים מצומצם לבדיקה- להסביר את הרעיון מאחוריי ולראות איך עובד | done |  |  | 7.1.24 |  | 18.1.24
|  | להכין מצגת לפגישת חברה- להציג את הפורמט | in progress |  |  |  |  | 18.1.24
|  | לפתוח לכל עובד תיקייה שלו בSHARE- עם קובץ לעדכון | in progress |  |  | 17.1.24 |  | 18.1.24
| organizing DR |  |  | high |  |  |  | 31.1.24
|  | folders, missing documents | in progress
|  | get list from adam on customers | in progress |  | אדם
|  | go over missing files with kobbi | in progress |  | קובי
|  | sort directory after | in progress
|  | נושאי IP- לשבת עם יניב |  |  | יניב |  |  | 21.1.24
| users google | לסגור אותם- מול נתן אור
| quote white tea for AL group | [6 empty] | 18.1.24
Yanni Gingihashvili <yannig@algroup.com>
| CHECK viisights | https://www.viisights.com/
|  | TALK TO KIRIL ON COMPUTE VISION ROLE | [5 empty] | 18.1.24
| LINKEDIN | גישה ללינקדין עסקי- לבדוק עם אמיליה |  |  | אמיליה |  |  | 18.1.24

## Sheet4
ongoing tasks Gili Karmon 21.1.24-25.1.24
# | taks name | task details / sub tasks | status / progress | priority | who | start date | update date | end date | notes
1 | pet
|  | customers/ post/ reports | ongoing daily
|  | cancel subscriptions | ongoing
|  | credit pet montly | ongoing
|  | support | ongoing
|  | 1 timer- send note | ongoing
|  | לשלוח להודעה לקוחות שבוטל מנוי אוטומטי | ongoing
| pet potential distributors | talk to tal and shcori to check options
|  | שחורי-דיברתי עם תומר - לתאם פגישה. מחכה לזמנים | in progress |  |  | 1.1.24 |  | 23.1.24
|  | חוזה מול גיל - נשלח אליו. מחכים להערות | in progress |  | קובי ויוה | 18.1.24 |  | 25.1.24
ייצור מלאי 13K
|  | ללחוץ על הספק במדריד לסיים בהקדם על מנת להעביר לברצלונה- מעביר לברצלונה בסוף שבוע הזה. |  | high |  |  |  | 25.1.24
לדבר עם ספק ברצלונה- ייצור בהקדם של 3,000 מארזים למשלוח אווירי. הוא מכיר ומוכן- יעדכן
|  | לקבל הצעת מחיר משלוח אווירי לפי PL מהספק | [5 empty] | 25.1.24
10,000 מארזים לשלוח ימי- יש הצעת מחיר
|  | הכנת מצגת ליפתח |  |  | אלמוג, משה |  |  | 22.1.24
|  | הכנת מצגת לשלומי | [5 empty] | 22.1.24
2 | company HR
| HR AI | יעדים- 6 ראיונות בשבוע, 30 קו"ח בשבוע- 5/6 מכל אפיק. |  | high
| HR AI | פגישות קיריל ויניב- AI- חדשים השבוע- סה"כ 5 | ongoing |  | קיריל יניב, שרי
| HR AI | מעומדים שנחשפים לשלוח מיילים לפגישות | ongoing |  | שרי
| HR AI | עמית בוירסקי- לדבר ממליצים, עידן לדבר איתו - 37 ואופציות | in progress |  |  |  |  | 23.1.24
| HR R&D engineer | מרב starting up שלחה הצעת מחיר- לדבר עם קובי- לעדכן שלא רלוונטי כרגע תשלום מראש | in progress |  | קובי |  |  | 1.1.24
| HR R&D engineer | לפרסם בלינקדין - | in progress |  |  |  |  | 22.1.24
|  | set interviews | ongoing
ליצור קשר עם רייכמן ות"א - פרסום משרה בלוח מודעת
| recruit product manager |  | on hold | medium
position characterization
built recuitment process pipeline
contact HR companies
set interviews
| Computer vision | לדבר עם קיריל - לאפיין תפקיד
3 | RND ISSUES
| organizing Scent tests protocols and internal process |  | in progress |  |  |  |  | 25.1.24
in house /students /outsource
review with lab and AI
| organizing Scent tests pipline |  | in progress |  |  |  |  | 25.1.24
in house /students /outsource
review with lab and AI
| exp 26 | ניסוי 26- להריץ את מה שנשאר פתוח |  | high |  |  |  | 25.1.24
| exp 28 | לשבת עם אסא על תוצאות מהמעבדה של החומרים | done |  | אסא |  |  | 10.1.24
|  | אחרי- לבדוק מה צריך לרכוש בהתאם לכמויות הנדרשות | done |  |  |  |  | 14.1.24
|  | אחרי הבדיקה- להוציא רכש/ להתקדם עם הניסוי להכנה של המעבדה | done |  |  |  |  | 15.1.24
אחרי שהמעבדה מסיימת- להוציא ליובל ומעיין- חלוקה ל2 של הניסוי
| ניסויים כללי | פורמט מוכן להשתתף בניסוי | done |  | יניב |  |  | 10.1.24
|  | עם ניסוי 28, להעביר למעין ויובל קובץ פרוטוקול מעודכן יחד עם כפפות+ מסמכים לחתימה השתתפות בניסוי | [5 empty] | 30.1.24
| ניסויים כללי | עדכון פרוקטול ניסויים לפורמולות | [5 empty] | 18.1.24
|  | עדכון פרוקטול ניסויים כללי- אחרי פיילוט ניסוי 28- התאמות | [5 empty] | 30.1.24
4 | RND PURCHASING
check status on open PO
|  | BDL | in progress
|  | TZAMAL | in progress
|  | SIGMA | in progress
|  | ALPA-2 remaining | in progress |  |  |  | 24.12.23 | 30.1.24
|  | PA- waiting for feedback from them | in progress |  |  |  |  | 22.1.24
| vet and review new materials suppliers | send list to get quote , review prices, order to review quality | started | medium
| 2024 purchasing plan-review | based on company strategy for 2024 |  |  | kiril yaniv tzahi |  |  | 5.1.24
|  | מיפוי מולקולות עתידיות נדרשות | in progress |  | almog
|  | איתור ובדיקה של ספקים פוטנציאליים- איכות, כמויות, תנאים | in progress |  | almog
עדכון מולקולות קיימות
|  | סידור תוכנית הרכש ל2024 בהתאם לישיבה עם קיריל ויניב | in progress
|  | מעבר עם עידן על מחקרים בפייפליין- על מנת לבצע רכש מקדים- פרימייריז- אחרי ניסוי 34 |  |  | idan |  |  | 15.2.24
|  | ברשימות רכש- חישוב יחסי של חומר לפי כמות בתוך העלות הכוללת |  |  | kobbi
|  | לקבל רשימת רכש חדש מאושר מקליאו | done |  | קליאו, צחי |  |  | 10.1.24
|  | אחרי שהגיעה הרשימה מקליאו- לעשות הצלבה עם צרכים של AI |  |  | עידן |  |  | 15.1.24
|  | יצירת רשימת רכש חדשה ינואר 2024 בהתבסס על MERGELIST | [5 empty] | 21.1.24
|  | הזמנה של חומרים שבוטלו סיגמה | [5 empty] | 15.1.24
|  | הוצאה מהאתר של ויגון מחירים | in progress |  |  |  |  | 17.1.24
|  | הזמנה חומרים AI- ניסוי 28- אושר (2 חומרים) | done |  |  |  |  | 14.1.24
כאשר חומרים מגיעים לעדכן מעבדה להכין בקבוקים לניסוי
5 | AI
| data manager | פגישה עם עידן על הנושא- להבין יותר לעומק משמעויות ומשימות | done |  | עידן |  |  | 22.1.24
| סטודנטיות | חוזי העסקה פרוייקטים מעיין ויובל- הועבר אליהן- אושר להשאיר 6 שקלים להרחה, להוציא עדכון לחוזה. יובל חוזרת לחשבונית | in progress |  | קובי, מעיין ויובל |  |  | 18.1.24
6 | company general
| company task management system | המטרה של מערכת ניהול המשימות זה לייצר סדר, הן לעובד והן למנהלים. המשימות יגזרו מתוך KPI של החברה והמשימות של כל מחלקה בהתאם. מתוך כך יהיה ניתן לפרוט תתי משימות שאותן יש לבצע על להשלים את 'משימת העל'. כוחה של המערכת היא במעקב אישי שבועי על התהליכים המבוצעים במהלך השבוע, במטרה להבין האם דברים נתקעים, משתנים, מתעכבים - ומה הסיבות. כמו כן , מטרתה לאפשר למנהלים להבין קצב ביצוע משימות והשגת יעדים. | started | high | Gili, Yigal
|  | בניית קונספט של המערכת על מנת שתהיה פשוטה ונגישה לתפעול של כלל העובדים | done |  |  | 1.1.24 |  | 15.1.24
|  | ישיבות עם יגאל על מנת לחדד את המטרות , את הדרך שבה רוצים לראות את המידע . | done |  |  | 1.1.24 |  | 11.1.24
|  | ביצוע פיילוט עם מספר עובדים מצומצם לבדיקה- להסביר את הרעיון מאחוריי ולראות איך עובד | done |  |  | 7.1.24 |  | 18.1.24
|  | להכין מצגת לפגישת חברה- להציג את הפורמט | in progress |  |  |  |  | 18.1.24
|  | לפתוח לכל עובד תיקייה שלו בSHARE- עם קובץ לעדכון | in progress |  |  | 17.1.24 |  | 18.1.24
| organizing DR |  |  | high |  |  |  | 31.1.24
|  | folders, missing documents | in progress
|  | get list from adam on customers | in progress |  | אדם
|  | go over missing files with kobbi | in progress |  | קובי
|  | sort directory after | in progress
|  | נושאי IP- לשבת עם יניב |  |  | יניב |  |  | 23.1.24
| users google | לסגור אותם- מול נתן אור | [5 empty] | 31.1.24
quote white tea for AL group
|  | Yanni Gingihashvili <yannig@algroup.com> | [5 empty] | 22.1.24
| CHECK viisights | https://www.viisights.com/
18.1.24

## Sheet3
status | priority
not started yet | high
started | medium
in progress | low
on hold
done
ongoing
stuck

## Sheet2
DONE
| open group with Maayan and Yuval- distinction tests |  | done |  |  |  | 25.12.23
| ED ppt |  | done | high |  | 26.12.23 | 26.12.23
|  | לקבל משימות עובדים מהבית- יום רביעי 3.1.24 | done | high
| AI december updates | HR SLIDE | done | high |  |  | 26.12.23
|  | שחרור משלוח ALFA FEDEX | done |  | שרי
| issue PO materials DECEMBER LIST #2 |  |  | high
|  | BDL | done |  |  |  | 24.12.23
|  | TZAMAL | done |  |  |  | 26.12.23
|  | SIGMA | done |  |  |  | 24.12.23
|  | PA- after new year | done |  |  |  | 2.1.24
|  | PCW | done |  |  |  | 26.12.23
|  | לבדוק עם מיכאל האם עושים שוב את ניסוי 27- לא כרגע | done
|  | סטודנטיות- לקבל תוצאות ניסוי 26 | done | high |  |  | 1.1.24
|  | סטודנטיות- אחרי דוחות- להעביר לאלמוג לתשלום | done | high |  |  | 1.1.24
| pet inventory count | Sunday 31/12/2023 | done | high |  |  | 31.12.23 | ongoing
| הזמנת מעטפות דואר | 5000 יחידות, אושר להזמין. בוצעה הזמנה | done | high | קובי | 31.12.23 | 31.12.23
|  | לבדוק עם טוטאל קאר- הצעת מחיר לשילוח ימי ואווירי - התקבל שילוח ימי. אווירי יקר | done |  |  | 2.1.24 | 7.1.24
| HR R&D engineer | position characterization | done |  |  |  | 25.12.23
| HR R&D engineer | built recuitment process pipeline | done |  |  |  | 25.12.23
| HR R&D engineer | contact HR companies | done |  |  |  | 25.12.23
| HR R&D engineer | מגייסת + שיחה עם אליה | done |  |  |  | 26.12.23
| HR R&D engineer | גוטפרינדס+ שיחה עם עינת | done |  |  |  | 26.12.23
| HR R&D engineer | לקבוע שיחה עם starting up (שגיא) - מירב | done |  |  |  | 1.1.24
|  | לעבור על חשבונית סנסטינט - ניסוי 27- לבדוק עם מיכאל כמה חומרים היו | done |  |  | 31.12.23 | 31.12.23
| AI scent evalutions budget for 2024 |  | done
in-house /students / Klio/ Sensenet
based on avarge 2023
|  | לבקש משרי להוציא עלויות של סנסינט וסטודנטיות |  |  |  | 26.12.23 | 26.12.23
go over invoices
check payments to students
|  | after reviwing - build the budjet and go over with Kobbi |  | high |  |  | 3.1.24
| 23 retrospective | להעלות נושאים שהיו בעייתים בשנה הקודמת ואיך אפשר להשתפר | done
| AI budget for 24 draft | לערוך את התקציב שנתי | done |  |  | 2.1.24 | 11.1.24
|  | לדבר עם עינת כהן- הפניה מיגאל- איתור מועמדים (דרך סיגל)-בתהליך מולה | done |  |  | 31.12.23 | 31.12.23
| HR R&D engineer | לשלוח ליניב משרה, יפרסם באריאל, ת"א, רייכמן | done |  | יניב |  | 5.1.24
| HR R&D engineer | לתאם שיחה יניב וקיריל עם נועם | done |  |  |  | 14.1.24
| HR R&D engineer | דיאלוג- לעשות שיחה עם ימית- לא רלוונטים למשרה. | done |  |  |  | 28.12.23
| HR AI | לדבר עם עינת מגוטפרינדס | done |  |  |  | 26.12.23
| HR AI | לדבר עם מיכל ממגייסת | done |  |  |  | 27.12.23
d | HR AI | לקבוע שיחה עם starting up (שגיא) - מירב | done |  | עם יגאל | 26.12.23 | 28.12.23
|  | קידום ממומן באתר של MDLI - שלחתי פניה לעדי לקבל נתוני חשיפה/השמה |  |  |  | 26.12.23 | 28.12.23
לקבל אישור לקידום ממומן בהתבסס על נתונים